（1）

中 共 阳 春 市 委 办 公 室

阳春市人民政府办公室               2023年1月4日

关于2022年民生实事项目第四季度

进展情况的通报

近日，市委督查室、市政府督查室对2022年民生实事项目第四季度进展情况进行了督查。从督查情况来看，总体效果好，22个项目之中有20个项目完成年度任务100%。由于前期配建单位准备工作滞后，阳春市春湾镇中心小学新建综合楼主体工程完成55%，阳春市第四中学新建宿舍楼、综合楼主体工程完成50%。各责任单位要确保2022年民生实事建设项目完成后运行畅顺，科学谋划2023年民生实事项目开局。具体情况通报如下（详见附件）。

附件：2022年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表

中 共 阳 春 市 委 督 查 室

阳春市人民政府督查室                          编印

附件

2022年阳江市及我市十件民生实事项目工作推进表

中共阳春市委督查室、阳春市人民政府督查室编           截止时间：2022年12月28日

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提高教育发展水平 | 阳春市教育实验幼儿园二园（项目总投资2752万元，中标价2195万元，2022年计划投资2195万元。本年度建设任务：完成项目整体建设。）●▲ | 市教育局 | 曾庆婵 | 已完工，年度计划投资2195万元已完成100%。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市八甲镇乔连小学幼儿园（项目总投资2302万元，中标价1837万元，2022年计划投资1837万元。本年度建设任务：完成项目整体建设。）●▲ |  |  | 已完工，年度计划投资1837万元已完成100%。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提高教育发展水平 | 阳春市春湾镇中心小学新建综合楼主体工程（项目总投资1120万元，2022年计划投资600万元。本年度建设任务：完成新建综合楼部分主体工程。）●▲ | 市教育局 | 曾庆婵 | 项目资源配建相关资料已移交捐（配）建公司，项目已完成基础工程，正在建设一层主体工程。 | 55% | / | 1.完成一层主体工程 | 2023年 1月底 | 广东益阁新能源科技有限公司 |
|  | 阳春市第四中学新建宿舍楼、综合楼主体工程（项目总投资4350万元，2022年计划投资1800万元。本年度建设任务为：完成综合楼、宿舍楼部分主体工程。）●▲ |  |  | 项目资源配建相关资料已移交捐（配）建公司，已完成项目备案，正在建设基础工程。 | 50% | / | 1.完成基础工程 | 2023年 1月底 | 南京瑞淼新能源有限公司 |
|  | 阳春市中等职业技术学校产教融合中心（项目总投资1300万元，中标价1201万元，2022年计划投资1201万元。本年度建设任务为：完成项目主体工程。）● | 市教育局 | 曾庆婵 | 已完工，年度计划投资1201万元已完成100%。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 强化底线民生保障 强化底线民生保障 | 城镇、农村低保平均补差水平分别提高到不低于675元/人·月、329元/人·月，并实现应保尽保。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 按阳民规〔2022〕1号标准,2022年我市城镇、农村低保平均补差水平每人每月分别为666元和408元。12月底，全市低保对象12513户28650人。1至12月，共发放低保救助金 14677.29545万元，其中城镇低保救助金1619.8924万元、农村低保救助金13057.40305万元。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 特困人员基本生活标准不低于当地城乡最低生活保障标准的1.6倍，并实现应保尽保。●▲ |  |  | 按阳民规〔2022〕1号标准，2022年我市特困人员基本生活保障标准城镇1346元/人·月，农村986元/人·月。 截至12月底，全市纳入特困人员救助供养4946人（城镇特困人员277 人、农村特困人员4669人）。1至12月，共发放特困人员供养资金5901.3008万元，其中城镇特困人员供养资金434.1308万元、农村特困人员供养金5467.17万元。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 强化底线民生保障 | 全面落实特困人员供养制度，保障全市生活不能自理的特困人员基本照料护理全覆盖。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 12月底，全市纳入特困人员救助供养4946人，其中分散供养全自理特困人员3450人、半自理（半失能）特困人员260人、全护理（全失能）特困人员100人；集中供养全自理特困人员117人、半自理（半失能）特困人员62人、全护理（全失能）特困人员355人。1至12月共发放特困人员照料护理费1220.93898万元，其中分散供养护理费515.30162万元，集中供养护理费705.63736万元。1至12月住院照料护理1330人，发放住院护理费243.5243万元。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 强化底线民生保障 | 2022年集中供养孤儿最低基本生活保障标准提高至1949元/人·月，散居孤儿、事实无人抚养儿童最低基本生活保障标准提高至1313元/人·月。●▲ | 市民政局 | 黄忠宏 | 12月底，全市共有孤儿216人，其中集中供养孤儿91人、社会散居孤儿125人。1至12月，全市发放孤儿基本生活费535.6279万元。 12月底，全市事实无人抚养儿童702人，其中非低保事实无人抚养儿童640人、低保补差额事实无人抚养儿童62人。1至12月，共发放事实无人抚养儿童保障补贴资金1019.5739万元。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 困难残疾人生活补贴提高至188元/人·月，重度残疾人护理补贴提高至252元/人·月。●▲ |  |  | 根据粤民规字〔2021〕1号、粤财社〔2021〕325号，2022年困难残疾人生活补贴标准为188元/人·月、重度残疾人护理补贴为252元/人·月。12月底，全市共有困难残疾人8508人、重度残疾人18251人。1至12月，全市发放困难残疾人生活补贴1925.7992万元、重度残疾人护理补贴5455.0971万元，“两项补贴”合计7380.8963万元。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提高农村卫生人才队伍素质 | 订单定向培养医学生60名。●▲ | 市卫生健康局 | 曾庆婵 | 已签约58人，2人复读。该项工作已于9月6日完成。 | 100% | / | / | / | / |
| 开展适龄女生HPV疫苗免费接种 | 为我市具有广东省学籍、2022年9月起新进入初中一年级、未接种过HPV疫苗且未满14周岁的女生免费接种HPV疫苗。●▲ |  |  | 该项工作已完成，共接种7381人。 | 100% | / | / | / | / |
| 推动公路桥梁安全改造 | 阳春市S278线黄沙坑桥维修加固工程（项目总投资28.4465万元，2022年计划投资28.4465万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ | 市交通运输局 | 郑振汉 | 项目已完工并通行。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市S369线中间朗桥改建工程（项目总投资254.8013万元，2022年计划投资254.8013万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ |  |  | 项目已完工并通行。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市岗美镇S386线那漠桥重建工程（项目总投资356.8828万元，2022年计划投资356.8828万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ |  |  | 项目已完工并通行。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成 时限 | 配合部门 |
| 推动公路桥梁安全改造 | 阳春市八甲镇C09V线大楼桥水毁重建工程（项目总投资380.8175万元，2022年计划投资357.8708万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ | 市交通运输局 | 郑振汉 | 项目已完工并通行。 | 100% | / | / | / | / |
|  | 阳春市春湾镇C116线垌心桥危桥改建工程（项目总投资422.6418万元，2022年计划投资422.6418万元。本年度建设任务为：完成建设。）●▲ |  |  | 项目已完工，年度计划投资422.6418万元已完成100%。 | 100% | / | / | / | / |
| 加强市政基础设施建设 | 完成阳春大道与东湖东路交叉口平交渠化改造工程。（项目总投资3000万元，2022年计划投资3000万元。本年度建设任务为：完成改造工程。)● | 市住建局 | 严学俊 | 项目已完工并通行。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 推进小型水库除险加固工程建设 | 对12宗小型水库除险加固工程（项目总投资6640万元，2022年计划投资4000万元。本年度建设任务为：水库大坝、涵管及溢洪道等除险加固。）●▲ | 市水务局 | 冯帮邢 | 黎迫坑、那梭、青山寺、沙表北、簕竹角、木蔃坑、蒲壳塘、潭必塘、围河、冼塘、三丫塘(岗美镇)、麦垌等12宗小型水库除险加固已完成投资4000万元。 | 100% | / | / | / | / |
| 实施兜底民生服务社会工作“双百工程” | 全市增建39个社会工作服务点，实现社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖。●▲ | 市民 政局 | 黄忠宏 | 2022年已完成建设39个社会工作服务点。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。

| 民生事项 | 工作任务 | 责任单位 | 责任 领导 | 进展情况 | 完成年度任务% | 存在问题 | 下步工作计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 工作内容 | 完成时限 | 配合部门 |
| 提升社会治安保障水平 | 在全市城镇地区建设警务室28个。●▲ | 市公安局 | 蔡传雄 | 全市城镇地区28个警务室已完工。 | 100% | / | / | / | / |
| 推进消防救援能力建设 | 完成河东消防救援站队站主体建设并交付使用（项目总投资4600万元本年度建设任务为：竣工并交付使用。）● | 市消防救援大队 | 周开取 | 该项目含消防业务综合楼、培训楼、体能训练馆、训练塔，已全面完工，年度计划投资4600万元已完成100%。 | 100% | / | / | / | / |

备注：●为阳春市民生实事，▲为阳江市民生实事。