阳春市电梯维保单位质量与安全信用

评价工作方案（征求意见稿）

为加强电梯维护保养质量与安全的监督管理，进一步规范电梯维护保养工作，督促电梯使用单位、维护单位落实安全主体责任，确保我市电梯运行安全，经研究，我局决定对全市电梯日常维护保养单位（以下简称电梯维保单位）开展质量与安全评价工作，具体工作方案如下：

- 评价工作的意义

通过评价工作，把信用观念引入电梯质量安全监察范畴，建立健全电梯维保质量与安全信用评价制度，运用行政监督、市场调节、社会监督等手段，进一步推动电梯维保单位落实电梯维保质量安全的法定义务和社会责任。杜绝电梯维保市场低价劣质竞争，促使我市电梯维保单位从“重价格”向“重质量”、“重安全”转变，变被动管理向主动提升质量的转变；同时，公布信用评价结果，可促使维保质量不高、技术人员水平低、没有实力的维保单位退出市场，以保障我市电梯安全生产形势的持续稳定。

- 评价原则及评价对象

- （1）评价原则：评价工作遵循客观、公正、公开、实事求是的原则，在法律法规规定的范围内进行。

- （2）工作对象：我市行政区域内从事电梯日常维护保养活动的单位（包含在我市开展相关业务的外地企业）。

- 三、评价方法

（1）评价标准

- 《中华人民共和国特种设备安全法》

- 《特种设备安全监察条例》

- 《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》

- 《特种设备现场安全监察检查规则》

- 《电梯维护保养规则》

- 《广东省电梯使用安全条例》

（2）评价主要方式有：现场监督检查、行政执法、投诉举报处理、事故调查处理、现场考评以及收集电梯检验情况、电梯维保质量监控系统数据等。拟定指标为以下七项：

- 一次检验合格率；

- 申报检验及时率；

- 发生故障（事故）救援及时率；

- 行政处罚情况；

- 故障投诉率；

- 持证维保人员工作状况数据；

- 维护工况监测记录完整率；

（各项评分细则详见附表）

（3）电梯维保单位根据累计评分值划分类别，由高至低分A、B、C三类，记80分以下为C类，记95分以下80分以上为B类，记  95分以上为A类，记分周期为每年度1月1日至12月31日。新一年度重新记分重新定级。

四、实施机关和职责

阳春市质监局特种设备股负责电梯维保单位质量与安全信用评价组织实施、综合管理、公布信用评价结果等。负责开展电梯维保单位质量与安全信用评价具体工作；组织制定电梯维保单位质量与安全信用评价指标体系及评价细则；负责与相关媒体沟通，将评价结果在“阳春信息”、“阳春报”等媒体及市政府信息平台质监局窗口予以公布。

受委托技术机构建设阳春市电梯维保单位的质量与安全信用档案，实行动态管理；鼓励采用现代化信息管理技术，作为评价工作的技术支撑。

- 五、分类监管措施

根据分类评价结果，我局对电梯维保单位实施分类监管，具体如下：

- A类。以引导企业自主管理为主，促使其持续完善并保持安全管理水平。

- B类。以引导企业自我管理为主，监督指导为辅，督促其改进工作，提高风险控制和安全管理水平，提升到A类以上标准。

- C类。以监督、执法为主，通过加大执法力度提高安全管理水平,严格督促企业整改落实，提高风险控制和安全管理水平。一般应纳入下年度各专项检查、执法检查计划，督促提高安全管理水平，告知发证机关。

- 六、实施步骤

- （1）2018年7月前，宣传动员阶段。组织我市电梯使用单位、维保相关单位负责人员进行培训学习，实施技术机构配合参与。完成电梯维保质量监控系统技术平台搭建，完成我市电梯基础数据收集录入工作。

- （2）检查考核。2018年7月-11月，对各电梯维保单位进行现场检查考核，必要时派出专业技术人员（至少2人）到企业或电梯维保现场按相关评价指标进行现场评价，考核过程中应收集企业的基本信息。各电梯维保单位应积极配合，主动报送基本信息（详细信息表格见附表2）。

（3）初评结果告知及申诉

2018年12月。收集相关数据，统计、汇总，形成初评结果，报局主要领导批准后由特设股将初评结果以书面或短信等其他方式告知受评单位，受评单位对评定结果有异议的，可在接到通知后的5个工作日内向质监局提出书面申诉，市质监局在接到申诉报告后，应向主管领导汇报并组织对申诉单位进行复查。逾期无反馈意见的视为对评定结果无异议。

（4）结果公布与更新

电梯维保单位质量与安全信用评价工作的最终结果将在市政府信息平台质监局窗口公布，该信息实行动态管理，每年更新一次。

- 七、工作要求

（1）加强电梯安全监管。市质监局特设股负责组织并会同相关部门，加强电梯使用单位、维保单位监管。按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，强化电梯使用单位主体责任，以风险防范为目标，建立健全安全监管制度，创新企业主体责任落实机制，通过电梯维保质量与安全信用评价工作，强化电梯安全监管，为进一步建立我市电梯风险应急处置平台打下基础。

（2）努力营造电梯维保单位质量与安全信用评价的舆论氛围。电梯维保单位根据自身情况，建立与质量安全相关的各项制度，切实做好质量安全记录，增强质量安全自律意识，在内部营造良好的质量安全氛围，自觉接受政府部门、社会舆论监督，树立良好社会形象。特种设备监察部门组织开展各种特种设备安全宣传教育活动，积极营造全社会关心、支持、参与电梯质量与安全评价工作良好氛围。

（3）加强电梯维保单位质量与安全信用评价工作的监督与指导。监察部门应加强对相关实施机构的监督管理，确保考核评价工作的公平公正、客观真实，并畅通群众举报及社会监督渠道，持续改进电梯维保质量与安全信用评价工作。

附件1

阳春市电梯维保单位质量与安全信用评价评分表

| 序号 | 项目 | 评分方法 |  | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次检验合格率 （15分） | 定期检验一次合格率Y得分按下述方法计算： Y≥97%，得15分；90%≤Y＜97%，得12分； 80%≤Y＜90%，得8分；70%≤Y＜80%，得5分；Y＜70%，得0分。 |  |  | 按检规判定报告的结论。一次合格率=（一个季度检验合格的台数）÷（一个季度检验总台数）×100% |
| 2 | 申报检验及时率 （10分） | 申请检验及时率达到100%，得分10分；每降低2%扣1分（不足2%时按2%计），依此类推，10分扣完为止。 |  |  |  |
| 3 | 发生故障（事故） 救援及时率（20分） | 根据维保质量监测系统的记录，对应急救援人员到达现场时间进行打分。不超过30分钟得20分。迟到10分钟（含）以下扣1分，迟到20分钟（含）以下扣3分，迟到30分钟（含）以下扣10分；迟到30分钟以下扣20分。 |  |  |  |
| 4 | 行政处罚次数 （10分） | 电梯维保单位本月内到行政处罚的，每次扣5分，情节严重的，每次扣10分，10分扣完为止。 |  |  |  |
| 5 | 故障投诉率（10分） | 根据维保质量监测系统的记录，计算电梯出现故障无法正常投入使用，或乘客电梯困人，质监部门接到有效投诉记录的数量与电梯维保数量的比率，平均每100台在2次（含）以下，得分10分；每超1次，扣2分，10分扣完为止。 |  |  |  |
| 6 | 持证维保人员工作状况数据（20分） | 监控系统查获无证作业人员次数：每人次扣2分。持证维保人员本月有效作业时间：人均8小时/天以内不扣分，人均7-8小时/天扣3分，超过人均8小时/天扣5分。平均每台电梯维保作业时间：小于30分钟/台扣5分，30-60分钟/台扣3分，大于60分钟/台不扣分。本项最多扣20分。 |  |  |  |
| 7 | 维保工况监测记录完整率（5分） | 维保质量监测系统正常运行，提交各项记录数据完整，得5分。维保人员和维保电梯身份变动未及时更新每人或每台扣1分，因为维保公司原因使系统无法正常工作连续超过三天扣1分，三天以上每增加1天扣1分。本项5分扣完为止。 |  |  |  |
| 考评人签名 |  |  | 合计得分 |  |  |

维保单位名称：                                维保单位负责人确认：

附表2：

阳春市电梯维保单位质量与安全信用评价信息报表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法人代表 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照编号 |  | 组织机构代码 |  |
| 施工许可等级 |  | 许可证编号 |  |
| 发证日期 |  | 有效日期 |  |
| 维保电梯量 | 台 | 持证维保人员 | 人 |
| 工程技术人员 | 人 | 现有维保等级 | A ／ B ／ C 级 |

其他情况说明：

维保单位（公章）

年    月    日

附表3

阳春市电梯维保单位质量与安全信用评介结果公布表

（按总分高低顺序排列）                                        公布日期：        年    月    日

| 序号 | 企业名称 | 一次检验合格率评价得分 | 申请检验及时率评价得分 | 发生故障（事故）救援及时率评价得分 | 受行政处罚次数评价得分 | 故障投诉率评价得分 | 电梯安全责任保险投保率评价得分 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |